ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу МАОУ СОШ №1

от  01.09.2023 г. №

Дорожная карта

по подготовке  и проведению  государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

в МАОУ СОШ №1 в 2023-2024 учебном  году

| № п/п | # Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 |  |  |  |
|  | Анализ результатов административных контрольных работ, тренировочных экзаменов на школьных методических объединениях, классных собраниях | Ноябрь 2023 Январь, март 2024 | В.А.Баюра, руководители ШМО |
|  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2024 году | Июль-август 2024 | В.А. Баюра |
|  | Анализ результатов ГИА-11 на педагогическом совете | Август 2024 | В.А. Баюра |
|  | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2024 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» | Август 2024 | В.А. Баюра |
|  | Проведение статистического анализа результатов ЕГЭ 2024 года в МАОУ СОШ №1, в том числе в классах с профильным обучением | Август 2024 | В.А. Баюра |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
|  | Проведение административных диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2023-2024 учебном году | В соответствии с графиком ВШК | В.А. Баюра учителя - предметники |
|  | Участие в тренировочных мероприятиях в форме ЕГЭ в онлайн-режиме в 11 классах системы дистанционного образования Кубани | В течение года | В.А. Баюра |
|  | Участие в краевых обучающих мероприятиях по вопросам обучения написанию сочинения | В течение года | В.А. Баюра |
|  | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к ГИА-11 по предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ | Сентябрь 2023- май 2024 | В.А. Баюра руководители ШМО |
|  | Подготовка сведений об учителях, работающих в 11 классах | Сентябрь 2023 | В.А. Баюра |
|  | Мониторинг выставления оценок в журнале через АИС «Сетевой город» у учителей, имеющих учащихся, не преодолевших порог успешности на ГИА | 1 раз в четверть | Н.Н. Баева |
|  | Мониторинг успеваемости обучающихся, претендующих на награждение медалью «За особые успехи в учении» через АИС «Сетевой город» | Ежеквартально | Н.Н. Баева |
|  | Проведение мониторинга знаний учащихся в МАОУ СОШ №1 с целью диагностики пробелов в знаниях при подготовке к ГИА | В соответствии с ВСОКО ОУ | В.А. Баюра |
|  | Направление на семинары учителей-предметников и специалистов, курирующих преподавание учебных предметов ГИА-11 | Октябрь 2023 – март 2024 | С.П. Николаева |
|  | Разработка учителями-предметниками индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, выбравших предмет для сдачи в форме ЕГЭ | Октябрь 2023 | В.А. Баюра |
|  | Ведение школьного мониторинга «Выбор предметов ЕГЭ 2024» | Сентябрь 2023 – до 01 февраля 2024 | В.А. Баюра |
|  | Проведение практических занятий в Интернет-классах «Интернет-ресурсы ЕГЭ» | Сентябрь 2023 – май 2024 | В.А. Баюра учителя - предметники |
|  | Участие в работе межшкольных факультативов по русскому языку и математике (в очном и дистанционном форматах) | Октябрь 2023 - апрель 2024 | В.А. Баюра учителя - предметники |
|  | Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | Октябрь 2023 | В.А. Баюра |
|  | Участие учителей предметников, работающих в 11 классах в постоянно-действующих семинарах (ПДС) по русскому языку, математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, истории, географии, английскому языку, литературе, обществознанию | По отдельному графику | В.А. Баюра |
|  | Направление педагогов и учащихся в тьюторскую школу «Готовимся к ГИА» по подготовке к ЕГЭ по выбранным предметам ЕГЭ | Ежемесячно (по отдельному плану) | В.А. Баюра |
|  | Участие учащихся в тренировочных экзаменах в форме ЕГЭ по: - математике (2-х часовая тренировочная работа); - обществознанию, биологии; - русскому языку; - математике; - истории, физике, химии | Ноябрь 2023, Январь 2024, февраль 2024, март 2024 | В.А. Баюра классные руководители |
|  | Анализ результатов тренировочных экзаменов в форме ЕГЭ по: - математике (2-х часовая тренировочная работа); - обществознанию, биологии; - русскому языку; - математике; - истории, физике, химии | Ноябрь 2023, Январь 2024, февраль 2024, март 2024 | В.А. Баюра учителя - предметники |
|  | Организация, проведение и анализ административных контрольных работ в форме ЕГЭ по: - математике - русскому языку - предметам по выбору | сентябрь, декабрь 2023, февраль 2024 апрель – май 2024 | В.А. Баюра учителя - предметники |
|  | Организация, проведение и анализ тренировочного итогового сочинения | Ноябрь 2023 | В.А. Баюра |
|  | Организация, проведение и анализ тренировочного итогового собеседования | Январь 2024 | В.А. Баюра |
|  | Проведение собеседований с учащимися, претендентами на «2» по предметам ЕГЭ | Февраль-март 2024 | Н.Н. Баева В.А. Баюра учителя-предметники |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками | По отдельному плану | С.П. Николаева |
|  | Направление педагогов в консультативный пункт «Педагогический навигатор» | По отдельному графику | В.А. Баюра |
|  | Организация работы с учащимися, имеющими трудности в обучении | По отдельному плану | В.А. Баюра |
|  | Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании | Июнь – сентябрь 2024 | В.А. Баюра |
| III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА |  |  |  |
|  | Приведение школьной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных, региональных муниципальных документов. Разработка организационно-распорядительных документов (приказов, планов-графиков, схем), определяющих условия и порядок проведения ГИА | после введения в действие документов | Н.Н. Баева В.А. Баюра |
|  | Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА (листовки, буклеты) | Октябрь 2023, март 2024 | В.А. Баюра |
|  | Получение нормативных, инструктивных и методических материалов из министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ГКУ КК ЦОКО, УО | В течение года | В.А. Баюра |
|  | Изучение педагогическим коллективом организационно-распорядительных документов (приказов), определяющих условия и порядок проведения ГИА (совещания, педсоветы) | Ноябрь 2023- июнь 2024 | В.А. Баюра |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1. | Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА-11: - изучение технической оснащенности для реализации технологии печати КИМ, сканирования ЭМ, приобретение камер видеонаблюдения в ППЭ в замен сломанных | Январь – май 2024 | Н.Н. Баева В.В. Шершак Л.В. Синьгаева |
| 2. | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, связанных с организацией и проведением ГИА | Февраль – август 2024 | Н.Н. Баева |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
|  | Подготовка специалистов, участвующих в проведении итогового сочинения (изложения) в МАОУ СОШ №1 | Ноябрь 2023 | В.А. Баюра |
|  | Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА) | В соответствии с графиком | В.А. Баюра В.В. Шершак |
|  | Участие в проведении региональных тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА) | В соответствии с графиком МОНиМП | В.А. Баюра В.В. Шершак |
|  | Направление на обучение членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и ГВЭ | Февраль-март 2024 | В.А. Баюра |
|  | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, общественных наблюдателей | Февраль-май 2024 | В.А. Баюра |
|  | Участие в вебинарах для работников ППЭ | Март, май 2024 | С.В. Логинова Л.В. Танага В.В. Шершак |
|  | Участие онлайн наблюдателей ППЭ в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru | Февраль-март 2024 | В.А. Баюра |
|  | Участие в муниципальном очном обучении с последующим тестированием и анализом результатов: - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей | Апрель-май 2024 | В.А. Баюра |
| VI. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
|  | Разработка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА в 2024 году и итогового сочинения (изложения): - «О назначении ответственных за подготовку формирования базы данных ГИА-11 в МАОУ СОШ №1»; - «Об организации ИРР при проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования в МАОУ СОШ №1 в 2024 году»; - «Об организации работы телефонов «горячей линии» по ГИА и итоговому сочинению (изложению), консультационных пунктов»; - «Об организации ИРР при проведении сочинения (изложения) в МАОУ СОШ №1»; - «О проведении сочинения (изложения) в МАОУ СОШ №1 в 2023-2024 учебном году»; - «О сборе и хранении видеозаписи при проведении ГИА-11»; - «О проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования в МАОУ СОШ №1 в 2024 году»; | в течение года | Н.Н. Баева В.А. Баюра |
|  | Ознакомление учителей, выпускников с демоверсиями КИМов 2024 года | Сентябрь-октябрь 2023 | В.А. Баюра |
|  | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, изучение технической оснащенности, создание пунктов проведения экзаменов | Ноябрь 2023, январь 2024 | Н.Н. Баева В.В. Шершак |
|  | Тестирование системы видеонаблюдения перед основным и досрочным периодом ГИА | Март, май 2024 | Н.Н. Баева В.В. Шершак |
|  | Участие в краевых совещаниях в режиме видеоконференцсвязи по вопросам внесения сведений в РИС, подготовки к ГИА в 2024 году | Ежемесячно | Н.Н. Баева |
|  | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в МАОУ СОШ №1 в основные и дополнительные сроки | 6 Декабря 2023, 7 февраля, 10 апреля 2024 | В.А. Баюра |
|  | Формирование списка лиц, желающих участвовать в ГИА-11 в качестве общественных наблюдателей. | Февраль-июнь 2024 | В.А. Баюра классный руководитель |
|  | Подготовка сведений о выпускниках, имеющих хронические заболевания, нуждающихся в медицинской помощи на экзамене или в особых условиях при сдаче ЕГЭ | Ноябрь 2023 | В.А. Баюра О.А. Швед |
|  | Составление картотеки статей периодической печати по проведению ЕГЭ | В течение 2023 – 2024 учебного года | М.В. Божко |
|  | Участие в федеральных и региональных тренировках технологий доставки ЭМ по сети Интернет, печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ | Согласна графика | Н.Н. Баева В.В. Шершак |
|  | Участие в проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК | До 5 марта (досрочный период), до 7 мая (основной период), до 20 августа (доп. период) | Н.Н. Баева |
| VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |  |  |  |
| 1 | Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет» | В период проведения ГИА | Н.Н. Баева |
| 2 | Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА | Ноябрь 2023, май 2024 | Н.Н. Баева В.В. Шершак |
| 3 | Организация работы с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА | Октябрь 2023 – июнь 2024 | Н.Н. Баева В.В. Шершак |
| VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
|  | Организация работы: - телефонов «горячей линии», - консультационных пунктов в МАОУ СОШ №1 | с 1 сентября 2023 по 01 августа 2024 | В.А. Баюра |
|  | Обновление и размещение на стендах (общешкольный, предметный), в методических уголках, в библиотеках информации ГИА для выпускников, родителей, педагогов | Сентябрь-май | В.А. Баюра |
|  | Участие в тематических совещаниях и семинарах с ответственными за ГИА-11 в ОУ по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: - «Уроки ГИА 2023. Задачи на новый 2023-2024 учебный год. Знакомство с новыми нормативно-распорядительными документами по ГИА-2024» - «Об организации информационно-разъяснительной работы для сдачи ГИА в 2024 году. Об организации подготовки в ОУ учащихся к ГИА. Первый этап формирования РИС ГИА-11 2024 года» - «Подготовка к итоговому сочинению (изложению)». Из опыта работы МАОУ СОШ № 11 по подготовке к ГИА выпускников 9, 11 классов - «Итоги мониторинга объективности образовательных результатов в ОО. Заключительный этап формирования РИС ГИА-11 2024. Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классе. Опыт работы по подготовке к ГИА МБОУ СОШ № 12» - «О проведении ВПР весной 2024 года. О проверке графиков оценочных процедур.» - «Деятельность образовательного учреждения в период проведения ЕГЭ 2024 года» | Сентябрь Октябрь Ноябрь Январь Февраль Май | В.А. Баюра |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями (законными представителями) в МАОУ СОШ №1: - общие вопросы подготовки к ГИА-11; - итоговое сочинение (изложение); - выбор образовательных организаций высшего образования; - процедура проведения ГИА-11; - правила поведения во время экзаменов в ППЭ; - правила заполнения экзаменационных бланков; - сроки и продолжительность экзаменов; - апелляции по процедуре проведения экзаменов и о несогласии с выставленными баллами | Сентябрь Ноябрь Январь Январь Апрель | В.А. Баюра |
|  | Организация работы по информированию выпускников прошлых лет, обучающихся, выпускников НПО, СПО, выпускников прошлых лет, окончивших ОУ со справкой о возможности участия в итоговом сочинении, ЕГЭ в 2024 году | Октябрь 2023 – до 1 февраля 2024 до 10 апреля 2024 г. | В.А. Баюра |
|  | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в КИМ ГИА 2023 года по сравнению с ГИА 2023 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2024 года | Сентябрь 2023 | В.А. Баюра |
|  | Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2024 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках подачи апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | Октябрь 2023 |  |
|  | Участие в муниципальном конкурсе миниатюр «Главное в ЕГЭ» | Декабрь 2023 | В.А. Баюра классные руководители |
|  | Участие в муниципальном родительском собрании по подготовке к ЕГЭ 2023 года | Январь 2023 | В.А. Баюра |
|  | Проведение школьных родительских собраний по подготовке к ЕГЭ 2024 года | Октябрь, ноябрь 2023 Январь, апрель 2024 Дополнительно при необходимости | В.А. Баюра |
|  | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА-11 в 2024 году | В соответствии с графиком МОН и МПКК | В.А. Баюра |
|  | Участие в видеоконференциях по вопросам подготовки к ГИА 2022 года | По отдельному плану | В.А. Баюра |
|  | Организация информирования участников ГИА на web-сайте МАОУ СОШ №1, социальные сети: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); – о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); – о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период) - о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрения апелляций (основной период) - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период) - о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрения апелляций (дополнительный период) - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период) | До 2 октября 2023 До 19 октября 2023 До 3 ноября 2023 До 30 ноября 2023 До 30 декабря 2023 До 19 февраля 2023 До 19 февраля 2023 До 23 апреля 2023 До 23 апреля 2023 До 2 августа 2023 До 2 августа 2023 | В.А. Баюра В.В. Шмаргун |
|  | Участие в краевом ученическом собрании для обучающихся 11 классов совместно с родителями (законными представителями) с участием ректоров кубанских вузов в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2024 году | В соответствии с графиком МОН и МПКК | В.А. Баюра |
|  | Информирование участников ГИА-11 в официальной группе МАОУ СОШ №1 в Вконтакте о подготовке и проведению ГИА | Ежемесячно | В.А. Баюра В.В. Шмаргун |
| VIII. Контроль за подготовкой к ГИА |  |  |  |
|  | Контроль проведения и посещения выпускниками уроков, дополнительных занятий, консультаций по обязательным предметам и предметам, выбранным для сдачи в форме ЕГЭ | октябрь 2023 январь 2024 март 2024 | В.А. Баюра |
|  | Контроль проведения и посещения занятий в Интернет-классах | октябрь 2023 апрель 2024 | В.А. Баюра |
|  | Контроль ведения диагностических карт, индивидуальных папок слабоуспевающих учащихся по предметам (выборочно) | Февраль 2024 | В.А. Баюра |
|  | Контроль за организацией учебно - воспитательного процесса в 11 б классе | Февраль 2024 | В.А. Баюра |
|  | Проведение административных диагностических работ в 11 классах | Сентябрь – ноябрь 2023 апрель – май 2024 | В.А. Баюра |
|  | Контроль за преподаванием математики, физики в 11 классах | Март 2024 апрель 2024 | В.А. Баюра |
|  | Проведение Часов контроля по результатам диагностических работ в 11 классах | ежемесячно при проведении | Н.Н. Баева В.А. Баюра |
|  | Контроль за оформлением предметных стендов, методических уголков, библиотеки | Ноябрь 2023 апрель 2024 | В.А. Баюра |
|  | Контроль за подготовкой и проведением контрольных работ | Согласно плану ВШК | В.А. Баюра |
|  | Совещание при директоре по теме: «Подготовка к итоговой аттестации учащихся 11 классов» | Май 2024 | В.А. Баюра |
|  | Контроль за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ | Апрель – июль 2024 | Н.Н. Баева В.В. Шершак |
| IX. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА |  |  |  |
|  | Проведение диагностик: - уровня тревожности и стрессоустойчивости обучающихся, - ведущего типа восприятия; - индивидуальные диагностики | Сентябрь 2023 – март 2024 | Е.А. Мамедярова |
|  | Обеспечение учащихся, родителей, учителей рекомендациями по подготовке к экзаменам | Октябрь 2023 – май 2024 | Е.А. Мамедярова |
|  | Индивидуальные консультации для обучающихся и их родителей | По мере обращения | Е.А. Мамедярова |
|  | Проведение психологической подготовки к ГИА обучающихся 11-х классов: - размещение на школьном стенде по ГИА-11 материалов педагогов-психологов; - консультирование учителей, учащихся и их родителей (законных представителей); - проведение собраний, классных часов, циклов занятий в форме психологических тренингов для выпускников по развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, снятия эмоционального напряжения, групповых и индивидуальных бесед по проблемам психологической готовности к ГИА обучающихся 11-х классов; - собрания (консультирование) родителей (законных представителей) учащихся 11-х классов с выдачей памяток для родителей | Октябрь 2023 - Май 2024 | Е.А. Мамедярова |

Ответственный за ГИА – 11 в МАОУ СОШ №1                                                                                             В.А. Баюра